SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

“HÉROES DE LA PATRIA”

C.C.T. 21EBH0200X

PLANEACION DE MEJORA CONTINUA (PMC)

CICLO ESCOLAR 2026 - 2027

Calle Manuel Ávila Camacho No.7; Colonia: Centro, CP. 73030, Cel: 7461098199, coronel Tito Hernández; Venustiano Carranza; Puebla Email: 21ebh0200x.sep@gmail.com

# CONTENIDO

| 1) PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………………………………..…….…… | 2 |
| --- | --- |
| 2) NORMATIVIDAD ……………………………………….,,,,,,,,,,,,,,,,,……………………………………….…………………..... | 3 |
| 3) DIAGNÓSTICO………………………………………………………………………………………………………..…………… | 5 |
| 4) PRIORIZACIÓN DE CATEGORÍAS……………………………………………………………………………………………... | 12 |
| 5) PLAN DE ACCIÓN …………………………………,,,,,,,,,,,,,,…………………………………………………………………… | 13 |
| 6)PARTICIPACIÓN Y APOBACIÓN……………………………………………………………………………………………..…. | 21 |

PRESENTACIÓN

## OBJETIVO DEL PMC

El Bachillerato General Oficial “Héroes de la Patria”, se encuentra ubicado en la sierra norte del Estado de Puebla, es una Institución educativa dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior. El objetivo fundamental de nuestro plantel consiste formar estudiantes integrales, analíticos, reflexivos y críticos, mediante aprendizajes significativos que favorezcan y promuevan la calidad educativa y les brinden la oportunidad de ingresar al campo laborar o a instituciones educativas de nivel superior, ya que se ofrece una estructura bivalente, lo que significa que el alumno estudia el bachillerato con un tronco común al MCC, acompañada por asignaturas propedéuticas; y una capacitación para el trabajo al mismo tiempo; así, nuestro bachillerato enfrenta el reto de formar estudiantes competitivos y comprometidos con el desarrollo de su contexto dotadas ambas preparaciones con los más altos valores sociales, cívicos, culturales y científicos, sabedores que para lograrlo debemos comprometer, motivar y sensibilizar a toda la comunidad educativa, directivos, docentes, personal administrativo, personal de apoyo, estudiantes, padres de familia y líderes comunitarios. Considerando el objetivo del PMC en la modalidad educativa que se presenta en este ciclo escolar 2026 – 2027 adaptándolo al modelo educativo hibrido.

## FILOSOFÍA DEL PLANTEL MISIÓN

Somos una institución educativa de nivel medio superior formadora de estudiantes integrales, analíticos, reflexivos y críticos con los

conocimientos, habilidades y valores necesarios para poderse integrar al sector productivo o continuar sus estudios a nivel superior.

## VISIÓN

Ser una institución educativa de excelencia que logre la formación de seres humanos integrales con valores y aprendizajes significativos contextualizados que permitan contribuir al desarrollo regional, estatal y nacional de nuestro país.

## VALORES

- Compromiso.

- Respeto.

- Responsabilidad.

- Honestidad.

- Lealtad.

- Confianza.

# NORMATIVIDAD APLICABLE

### LEYES

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Artículo 3º

- Artículo 32

- Ley General de Educación

- Ley General del Servicio Profesional Docente (UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS)

- Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

- Ley de Educación del Estado de Puebla

- Ley de Educación Media Superior y Superior del Estado Libre y Soberano de Puebla

- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

- Ley de Seguridad Integral Escolar

- Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación Social.

- (Modelo Educativo Hibrido del Estado de Puebla para Educación Básica y Media Superior.)

### CÓDIGOS

- Reforma Integral De La Educación Media Superior 2006-2012 (Nueva Escuela Mexicana)

### REGLAMENTOS

- Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública

- Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública

- Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia

### DECRETOS

- Decreto que forma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación

### CONVENIOS

- Convenio Marco de Colaboración interinstitucional que celebran la Secretaría de Educación Pública y los Servicios de Salud del Estado de Puebla; con el objeto de establecer las bases de colaboración para realizar en forma conjunta acciones tendientes a propiciar la adopción de hábitos alimentarios correctos, prevención y promoción del cuidado de la salud, práctica de actividades físicas para prevenir enfermedades derivadas del sobrepeso y obesidad infantil.

### ACUERDOS

- ACUERDO número 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad.

- ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato.

- ACUERDO número 445 por el que se conceptualizan y definen para la Educación Media Superior las opciones educativas en las diferentes modalidades.

- ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes impartan educación media superior en la modalidad escolarizada.

- ACUERDO número 449 por el que se establecen las competencias que definen el Perfil del Director en los planteles que imparten educación del tipo medio superior.

- ACUERDO número 480 por el que se establecen los lineamientos para el ingreso de instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato.

- ACUERDO número 09/08/23 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior.

## CIRCULARES Y OFICIOS

- 0006/13 Aspectos que habrán de considerarse de forma obligatoria en la Planeación del Ciclo Escolar 2019 -2020.

## MANUALES

- Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato versión 3.0

- Manual de normas de inscripción, reinscripción, regularización, acreditación y certificación para bachilleratos generales estatales oficiales y particulares con reconocimiento de validez oficial.

## GUÍAS

- Calendario Escolar 2019-2020

- Guía del director- Programa de Actualización y Profesionalización Directiva

- Lineamientos para la elaboración del Plan de Mejora Continua PMC DGB/DCA/2019

## CATÁLOGOS

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

- Programa Nacional de Educación 2013-2018

- Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017

- Agenda Única Anual 2015-2016

## DIAGNÓSTICO.

CONTEXTO EXTERNO

El Bachillerato General Oficial “HÉROES DE LA PATRIA”, está situado en la comunidad de coronel Tito Hernández, Venustiano Carranza, Puebla, la localidad se encuentra a 317 metros sobre el nivel del mar, su clima es temporalmente cálido según las estaciones del año, en las que oscila en otoño unos 30° y en verano se llegan alcanzar más de los 40° teniendo variaciones por los fenómenos meteorológicos.

La escuela se ubica al norte de la comunidad a escasos pasos del jardín central, esta se encuentra en el centro de la población lo que favorece al impartir clases, ya que se encuentra geográficamente bien ubicada.

Es importante mencionar que entre las principales actividades productivas de la región se encuentra el comercio así como también el cultivo de árboles frutales de temporada, siembras de traspatio, y cría u/o engorda de animales que en su momento parte de esta producción es comercializada en la cabecera municipal u otras son compradas por intermediarios directamente en cada uno de los domicilios a muy bajos costos, cabe hacer mención que parte de la producción es para la alimentación de las propias familias. Aproximadamente el 3% de la población habla una lengua indígena.

La comunidad estudiantil está conformada por alumnos y alumnas de diferentes comunidades algunas alejadas a más de 2 horas de camino quienes para llegar tienen que abordar 2 medios de transporte.

## SERVICIOS BÁSICOS

La comunidad cuenta con los servicios indispensables para su desarrollo educativo, el 90% de las viviendas tiene agua entubada , además el 80% de las casas tiene drenaje en condiciones regulares de servicio, en cuanto al resto sus sanitarios son letrinas improvisadas, estas en sus mayoría están elaboradas con cartón y polietileno en la que se denota una falta de higiene sin expectativas a cambio para mejorar su situación; por otro lado el 60% de las calles cuentan con pavimento y el 40% son de terracería y otras solo cuentan con brechas que conectan entre sí, otro servicio con los que cuenta la población es el suministro eléctrico que está cubierto por el 100% de la población, en relación a las redes telefónicas solo se cuenta con redes móviles y se cuenta con el servicio de internet por fibra óptica y con espacios o locales que cuentan con el servicio de Internet, contando con una regular calidad en recepción de señal satelital.

Considerando otro aspecto importante, el servicio de transporte que comunica a las comunidades vecinas se encuentra en buenas condiciones, debemos de tomar en cuenta que esta comunidad se encuentra dividida por la carretera federal México - Tuxpan y esta es una condición muy importante para el desarrollo económico de la población en general. Ya que por ella pasan vehículos de autotransporte, así como vehículos de carga que hacen posible que este en constante movimiento la economía de esta población.

## ORGANIZACIÓN ESCOLAR

En este Bachillerato, se cuenta con una plantilla de personal conformada por 10 docentes, un directivo comisionado, 3 administrativos, y 2 intendentes lo que se considera una organización estable y funcional, cabe mencionar que se tiene el respaldo del comité de padres de familia y tutores para el desarrollo de algunas actividades cívicas, deportivas y culturales que conciernen a la formación educativa de los alumnos.

| Puesto en la Institución: | Nombre: |
| --- | --- |
| Responsable de plantel | MTRO. ADRIÁN HERNÁNDEZ CRUZ |
| Docentes | ING. ALEJANDRA MARTINEZ LUNA LIC. ANA LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ LIC. CLAUDIA GONZÁLEZ WIDOBRO LIC. HUMBERTA FLORES MARTÍNEZ ING. JOSÉ ALAIN ROSALES GARCÍA LIC. MARÍA SOLEDAD HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ING. NEMESIO LOYDA LÓPEZ LIC. NICOLÁS CRUZ VÁZQUEZ LIC. ROSELIA ESTRADA LECHUGA ING. TULIA CECILIA VILLADIEGO BLANCO |

| Servicio Administrativo | LIC. IRMA ALBA FLORES LIC. GREGORIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ C. RODRIGO RODRIGUEZ PÉREZ |  |
| --- | --- | --- |
| Asistencia | C. AURELIO FRANCO PARRA C. JOSE ALBERTO RIVEROS MONTIEL |  |
| Asesores | 1A | ING. JOSE ALAIN ROSALES GARCIA |
|  | 1B | LIC. HUMBERTA FLORES MARTINEZ |
|  | 1C | LIC. NICOLAS CRUZ VAZQUEZ |
|  | 2A | ING. ALEJANDRA MARTINEZ LUNA |
|  | 2B | LIC. ROSELIA ESTRADA LECHUGA |
|  | 2C | ING. TULIA CECILIA VILLADIEGO BLANCO |
|  | 3A | LIC. MARIA SOLEDAD HERNÁNDEZ HDEZ |
|  | 3B | ING. NEMESIO LOYDA LOPEZ |
|  | 3C | LIC.CLAUDIA GONZALEZ WIDOBRO |
| Tutores | TUTORA DEL PLANTEL: LIC. HUMBERTA FLORES MARTINEZ TUTORIA 1ER AÑO: ING. TULIA CECILIA VILLADIEGO BLANCO TUTORIA 2DO AÑO: ING. ALEJANDRA MARTINEZ LUNA TUTORIA 3ER AÑO: LIC. ROSELIA ESTRADA LECHUGA |  |

## INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL

El terreno en el que se encuentra construido el edificio de la escuela tiene una dimensión de 1356.20 metros cuadrados, el patio y las áreas verdes de esta institución se utiliza para actividades cívicas y culturales, en cuanto a infraestructura sólida, el edificio cuenta con un laboratorio de computo, tienda escolar, baños para hombres y para mujeres, con lo que respecta a la dirección cuenta con las medidas necesarias para el desempeño de la función., además de contar con el servicio de Internet para las necesidades administrativas.

## MOBILIARIO

Por lo que refiere al mobiliario cada uno de los salones cuenta con: pizarrón blanco, butacas y una mesa que se utiliza como escritorio en buen estado, debido a que este equipo no es de nueva adquisición; es necesario que se le esté dando constantemente mantenimiento, Como puede entenderse, se cuenta con las instalaciones elementales para el buen desarrollo del aprendizaje.

## BENEFICIOS DE PROGRAMAS

Asimismo, reciben por parte del gobierno federal el programa de becas denominado “Benito Juárez” el cual cubre la totalidad de la matrícula escolar y sirve para cubrir algunas necesidades económicas y de índole académico, de igual manera se monitorea el desempeño académico de los educandos mediante otros programas como Tutorías.

## DETECCIÓN DE NECESIDADES

Sin lugar a duda se denota una cultura en la que predomina la masculinidad y la necesidad de proveer únicamente lo necesario a los hogares, por consiguiente, limita o torna nulo un proyecto de vida académico o laboral en los estudiantes, para cubrir las necesidades educativas es necesario vincular a través de proyectos, exposiciones, visitas, conferencias en coordinación con la Presidencia Municipal, Tecnológico, empresas particulares, etc. de la Región para que los alumnos puedan vislumbrar horizontes distintos a los que la cultura ha venido marcando.

## PLANTEL

En el ciclo escolar 2025-2026 a través de la técnica FODA y el trabajo con el cuadro de resumen con los elementos mínimos exigibles por aspectos sujetos a evaluación según el SNB, incluido en el manual para evaluar planteles que solicitan ingresar al sistema nacional de bachilleratos, se llevó a cabo el diagnóstico del plantel para identificar cuáles son las debilidades y áreas de oportunidad y así poder aspirar a ingresar al sistema nacional de bachilleratos.

Por otro lado, en el plan de mejora continua anual 2026-2027, se establecieron metas relacionadas con resultados de la prueba PLANEA, actualización docente, tutorías, eficiencia terminal y aprobación. Los resultados fueron los siguientes:

Prueba Planea: habilidad lectora: aumentar .5 puntos en el nivel elemental, .5 puntos en el nivel bueno, .5 en el nivel excelente, referente al nivel insuficiente disminuir .5 el puntaje. Esto se estableció en función del ciclo escolar anterior, debido a que ese plan de mejora continua tuvo carácter extemporáneo

Habilidad matemática: incrementar 2 puntos los niveles elemental, bueno y excelente, disminuir un punto en el nivel insuficiente.

Actualización docente: el elemento de mayor influencia de la reforma educativa en la subsecretaria de educación media superior son los docentes, son agentes de transformación y de movilidad en los servicios que ofrecen en cada plantel de ahí la importancia de promover la actualización en este sector en sus modalidades de diplomado y especialización en competencias docente es la opción es la opción prioritaria para la actualización y formación docente.

En otro aspecto es necesario habilitar espacios necesarios para los docentes donde tengan las condiciones apropiadas para planear las clases, para poder organizar actividades de los diferentes proyectos, ya que actualmente se carece de estos espacios, así como espacios para actividades deportivas que ayudarían en la formación del alumnado en general.

Estadísticamente observamos una tendencia favorable en cuanto a la aprobación respecto al incremento porcentual, pero todavía es un problema considerable; con respecto a la deserción total, se tiene un decremento, pero es de suma importancia mantener la atención, ya que son muchos los factores que influyen en este aspecto por los indicadores obtenidos.

## SERVICIO ESCOLARES.

INSTALACIONES Y EQUIPO.

Aula de Informática:

- Número total de computadoras: 22

- Número de computadoras para uso exclusivo de alumnos: 22

- Número de computadoras para uso exclusivo de directivos y administrativos: 4

Es importante mencionar que el equipo de cómputo en la institución es eficiente ya que contamos con docentes con carreras en Ingeniería en sistemas computacionales.

## INFRAESTRUCTURA.

El plantel cuenta con las siguientes características:

  - Superficie del terreno: 1356.20 m2

  - Número de aulas: 10

  - Dirección: se cuenta con una dirección propia.

  - Número de servicios sanitarios para alumnos (5 para hombres y 5 para mujeres)

Condiciones de seguridad y limpieza (protocolo de limpieza y seguridad) Cuenta con un protocolo de limpieza diaria atendido por el personal de intendencia en salones pasillos y sanitarios, así mismo a tiende de manera preventiva y correctiva según programa. Con respecto a la seguridad se cuenta con barda perimetral que cubre el frente de la escuela, así como protecciones de herrería tanto para el laboratorio de computo, como para el área de dirección.

# FODA

FORTALEZAS

- Programas de Orientación Tutorías y Asesorías académicas.

- Programas dirigidos a acabar con la deserción escolar.

- Participación de docentes en el programa de tutorías.

- Apoyo de los docentes en actividades para la regularización de los alumnos (Grupos y círculos de estudio, asesorías)

- Apoyo de los docentes para llevar a cabo los proyectos.

- Convenio con universidades de la región.

# OPORTUNIDADES

- Fortalecimiento del Programa de Tutorías para vincular a los padres de familia.

- Interés de algunos padres de familia por conocer el aprovechamiento académico de los estudiantes.

- Programas de Becas.

- Vinculación con instituciones superiores.

- Programa de cursos por parte de la supervisión para el área de matemáticas, desarrollo de proyectos y lenguaje y comunicación.

# DEBILIDADES

La principal debilidad que tiene la institución es la falta de infraestructura que nos ayude a atender las demandas de la población estudiantil en general.

- Carencia de hábitos de estudio.

- Bajos niveles de aprobación, permanencia y egreso.

- Participación irregular de padres de familia a las reuniones convocadas por el plantel.

- El contexto es inapropiado para la práctica de valores

# AMENAZAS

- Algunos padres de familia muestran indiferencia por conocer los avances académicos de sus hijos. (Reuniones para firma de boletas)

- Inseguridad en el entorno.

- Deserción por motivos económicos.

- Algunos alumnos no informan a sus padres cuando se les cita en la institución.

# PRIORIZACIÓN DE CATEGORÍAS

| Orden de atención | Categorías |
| --- | --- |
| I | Desarrollo académico y aprendizaje |
| II | Gestión y administración escolar |
| III | Desarrollo socioemocional y prevención de la violencia en la escuela |

PLAN DE ACCIÓN

| Categoría 1: Desarrollo académico y aprendizaje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ámbito / Categoría | Estrategia y/o Acciones | Meta(s) | Responsable | Ciclo Escolar 2026 – 2027 | Evidencia |
|  | *Reprobación Actividad: Realizar un concentrado de calificaciones grupal en el salón de 2 “A” en cada semestre, donde se colocarán los nombres de los alumnos y el nombre las materias de cursan. Al terminar cada momento de evaluación se colocará la calificación. | - Disminuir la reprobación de los alumnos del semestre que se encuentren cursando y al mismo observar su desempeño académico. | ING. ALEJANDRA MARTÍNEZ LUNA |  | - *Fotografías del concentrado de Calificaciones. |  |
|  | Categoría: Procesos para el desarrollo académico, aprendizaje y desarrollo de su persona de una manera completa. Tema: Salud integral y bienestar: salud emocional y física. Estrategia y/o acciones: Realizar durante el ciclo escolar una serie de conferencias sobre salud emocional y física dirigidas a alumnas, alumnos, madres, padres y/o tutores, con el propósito de promover el autocuidado, la prevención y el bienestar integral. Las conferencias contemplarán los siguientes temas:“Conociendo y cuidando mis emociones”: identificación y expresión adecuada de emociones, autoestima y búsqueda oportuna de apoyo. • “Manejo del estrés y comunicación en familia”: estrategias para afrontar el estrés, mejorar la comunicación y fortalecer las redes de apoyo entre estudiantes y sus familias. • “Hábitos para una vida saludable”: alimentación equilibrada, hidratación, higiene, descanso y actividad física como parte del cuidado diario. • “Salud emocional y física: un equilibrio necesario”: relación entre el bienestar emocional y el cuidado del cuerpo, prevención de riesgos y aplicación de hábitos saludables en la escuela y el hogar. | - Promover durante el ciclo escolar 2026-2027 la participación y asistencia de alumnas, alumnos, madres, padres y/o tutores a las conferencias de salud emocional y física. Favorecer que las familias y los estudiantes reconozcan prácticas de autocuidado, prevención y hábitos saludables que puedan aplicar en su vida cotidiana, fortaleciendo el acompañamiento entre escuela y familia para contribuir al bienestar integral del alumnado. | Mtra. Ana Lilia Pérez Hernández |  | - Fotografías y videos. Material de apoyo. Listas de asistencia de alumnos y padres de familia |  |
|  | Formación y actualización docente Realizar los 2 cursos en tiempo y forma, de acuerdo a la calendarización del COSFAC Otras actividades académicas 1.- Desarrollar y cumplir con la comisión de acción social durante el año escolar. 2.- Preparar a la alumna o el alumno para el concurso de zona en tiktok. 3.- Participar en las actividades de “Vive Saludable y Vive Feliz”. Promover entre los estudiantes hábitos de vida saludable. Bajo las cuatro dimensiones salud: física, mental, psicológica, emocional. 4.- Participar en las actividades de “Dia internacional de la mujer y la niña en la ciencia”. Concientizar sobre el papel de la mujer en la ciencia | - Acreditar satisfactoriamente dichos cursos en actualizaciones y formación docente en un 100%, durante la calendarización establecida Y obtener la constancia. - Cumplir con la comisión lo mejor posible para una buena organización de la escuela en las actividades de la escuela. - Lograr que la alumna o el alumno participante desarrollando los requisitos del concurso de zona. - Fomentar en los estudiantes hábitos y prácticas que contribuyan a una vida saludable mediante participación activa en las actividades programadas durante el ciclo escolar 2026-2027. - Visibilizar el trabajo de la Mujer en la Ciencia. Mostrar investigadoras actuales e históricas. - Inspirar a jóvenes con modelos a seguir cercanos y reales. | Mtra. Claudia González Widobro |  | - Constancias de los cursos - Fotografías - Fotografía y Video - Fotografías y Videos - Fotografías - Fotografías |  |
|  | *Reprobación 1. Actividad: Ofrecer asesorías de inglés, de 1:30 a 2:30, con sus respectivos permisos de los que ejercen la patria potestad. *Actividades académicas 2. Dar asesoría de inglés a los estudiantes, después del horario escolar (1:30-2:30); los días martes y jueves, para el concurso de spelling Bee en este ciclo escolar. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE: 3. Realizar 4 cursos en tiempo y forma, de acuerdo a la calendarización del COSFAC. 4. Y seguir preparándome con los webinar de Red magisterial y tomar los cursos que nos ofrecen los del Sindicato del SETEP. ACCIÓN TUTORIAL: 5. Actividad: Desarrollar el plan de acción tutorial con los estudiantes del bachillerato, en correspondencia con los que ejercen la patria potestad de los estudiantes. Otras Actividades: Orientación Educativa 6. Actividad: Contribuir, organizar y desarrollar las actividades establecidas en el manual de la convivencia escolar y seguir las indicaciones de orientación educativa, que designa la supervisión escolar. 7. Actividad: Participar, planear y organizar las actividades del “Día internacional de los Derechos Humanos” que se celebra el 10 de diciembre del presente año. | - Lograr que mínimo el 70% de los estudiantes de primer y tercer semestre aprueben con un buen promedio las asignaturas de inglés 1 e inglés III, para mejorar la eficiencia terminal. - Lograr ocupar un mínimo un primer lugar en las competencias de zona, y poder aspirar pasar a la siguiente fase, que es el regional. - Acreditar satisfactoriamente los 4 cursos del COSFAC en actualizaciones y formación docente en un 100%, durante la calendarización. - Acreditar satisfactoriamente los cursos y los webinar al 100%, para mi profesionalización. - Desarrollar un 60% los objetivos del proyecto de acción tutorial del bachillerato. - Aplicar y desarrollar el 100% de las actividades encaminadas al servicio de orientación educativa, para el mejor desarrollo socioemocional de los estudiantes del bachillerato. - Lograr concientizar un 80% a los estudiantes, respetar los derechos de los demás y de ellos mismos. | Mtra. Humberta Flores Martínez |  | - *Listas de asistencia de la asesoría. - *Constancia y/o reconocimientos - *Constancia y/o reconocimientos. - *Constancia y/o reconocimientos. - *Informe y fotografías de las evidencias y oficios de la supervisión escolar 086. - *Informe y fotografías de las evidencias y oficios de la supervisión escolar 086. - *Acuse, informe con fotografías. |  |
|  | REPROBACIÓN Actividad: Ofrecer asesorías de pensamiento aritmético, de 1:30 a 2:30 los días viernes FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE: Realizar 4 cursos en tiempo y forma, en la plataforma COSAC o similares. Otras Actividades: Banda de guerra Adquirir un bombo de marcha para mejorar la calidad de las presentaciones de la banda de guerra Feria de ciencias Participar en una feria de ciencias con los estudiantes de primer grado, dirigida a alumnos de primaria de coronel Tito Hernández y Piedras Negras | - Lograr que mínimo el 70% de los estudiantes de primer semestre aprueben con un buen promedio en pensamiento aritmético, para mejorar la eficiencia terminal. - Acreditar satisfactoriamente te los 4 cursos de COSAC o similares en actualizaciones y formación docente en un 100%, durante el ciclo escolar 2026 -2027 - Reunir fondos mediante una rifa en conjunto con el comité de padres de familia en diciembre para realizar la adquisición de un bombo para marca r el pulso y el ritmo principal en la banda de guerra. - Participar con los alumnos de primer semestre desde la asignatura de Ciencias naturales, experimentales y tecnología en una feria de ciencias dirigida a alumnos de educación primaria de las localidades de coronel Tito Hernández y Piedras Negras, al finalizar el semestre o el ciclo escolar. | Ing. José Alain Rosales García |  | - Listas de asistencia de la asesoría. Y Listas de Calificaciones - Constancias - Fotografías del instrumento y nota de compra. - • Fotografías de la feria y reconocimientos emitidos por los directores de las escuelas primaria |  |
|  | Otras actividades: - Organizar a la descubierta de panderos de la escuela para participación en desfiles de la comunidad. - Organizar a las alumnas de banderín oficial de la escuela para participación en desfiles de la comunidad. | - Cumplir con la participación de banderín y descubierta de panderos. - Cumplir con la participación de banderín oficial de la escuela. | Mtra. Roselia Estrada Lechuga |  | - Fotos - Fotos |  |
|  | Formación y actualización docente - Realizar los 2 cursos en tiempo y forma, de acuerdo a la calendarización del COSFAC Otras actividades académicas - Preparar al contingente de rostros, letras y banderines para destacar la participación regional en los desfiles del ciclo escolar 2026-2027 - Preparar a la alumna o el alumno en artes digitales (Fotografía Amateur) y Comic para que desarrollo y presente una propuesta visual creativa y técnica de calidad en el concurso de zona. - Preparar y organizar el contingente de banderolas para participar de manera ordenada, responsable y destacada en los desfiles del ciclo escolar 2026-2027. - Desempeñar de manera responsable y comprometida el rol de tutora académica de los grupos de primer año, brindando acompañamiento, orientación y seguimiento a los estudiantes para favorecer su adaptación, permanencia y desempeño académico. - Realizar el periódico mural de cada mes, informando las efemérides correspondientes para dar valor de patriotismo a la comunidad estudiantil. - Participar y coordinar actividades de Cultura de Paz de acuerdo con las fechas conmemorativas establecidas durante el ciclo escolar, como el Día Internacional de la No Violencia, promoviendo el respeto, la convivencia pacífica, el diálogo y la prevención de la violencia. - Participar en las actividades de “Vive Saludable y Vive Feliz”, promoviendo entre los estudiantes hábitos de vida saludable, bienestar físico y emocional, convivencia y autocuidado. | - Acreditar satisfactoriamente dichos cursos en actualizaciones y formación docente en un 100%, durante la calendarización establecida Y obtener la constancia. - Resaltar la participación de los contingentes de rostros, letras y banderines de la institución en la comunidad - Lograr que la alumna o el alumno participante desarrolle y presente una propuesta de Fotografía Amateur y Cómic con creatividad, calidad técnica y cumplimiento de los requisitos del concurso de zona. - Lograr la preparación y participación organizada del contingente de banderolas en los desfiles programados durante el ciclo escolar 2026-2027, promoviendo la identidad y representación de la institución. - Brindar acompañamiento y seguimiento al 100% de los grupos de primer año como tutora académica, atendiendo sus necesidades académicas, orientándolos oportunamente y favoreciendo su integración, permanencia y desempeño escolar durante el ciclo 2026-2027. - Disminuir un 40% de desinterés patriótico de la comunidad estudiantil, para reafirmar su identidad. - Promover la participación de los estudiantes en las actividades de Cultura de Paz, fortaleciendo el respeto, la tolerancia, el diálogo y la convivencia armónica durante el ciclo escolar 2026-2027. - Fomentar en los estudiantes hábitos y prácticas que contribuyan a una vida saludable y feliz, mediante su participación activa en las actividades programadas durante el ciclo escolar 2026-2027 | Ing. Tulia Cecilia Villadiego Blanco |  | - Constancias de los cursos - Fotografías y videos - Fotografías y Videos - Fotografías y Videos - Plan y cronograma de acción tutorial, listas de asistencia, registros de seguimiento académico, actividades y productos de los estudiantes, evidencias fotográficas, acuerdos y compromisos, reportes de seguimiento e informe final de tutoría. - Fotografías y Videos - Fotografías y Videos - Fotografías y Videos |  |
|  | FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE: Realizar 3 cursos en tiempo y forma, de acuerdo a la calendarización del COSAC. Otras Actividades: Preparar a la escolta del Plantel para su participación en honores, en los desfiles conmemorativos y el concurso de escolta. Preparar a la alumna (o) en la disciplina de declamación | - Acreditar satisfactoriamente los 3 cursos del COSFAC en actualizaciones y formación docente en un 100%, durante la calendarización- - Lograr una participación que de realce al bachillerato - Lograr una excelente participación en el concurso de zona | Mtra. María Soledad Hernández Hernández. |  | - *Constancia y/o reconocimientos. - *Fotografías de las evidencias. - Fotografías de las actividades y Permisos de padres |  |
|  | FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE: Realizar 3 cursos en tiempo y forma, de acuerdo a la calendarización del COSAC. Otras Actividades: Preparar a la alumna (o) en la disciplina de cuento y carta Mejorar la lecto-escritura | - Acreditar satisfactoriamente los 3 cursos del COSFAC en actualizaciones y formación docente en un 100%, durante la calendarización. - Lograr una excelente participación en el concurso de zona - Aumentar en un 30% la lecto-escritura en el grupo de 1 C | Mtro. Nicolás Cruz Vázquez |  | - *Constancia y/o reconocimientos - *Fotografías de las evidencias - Fotografías de las evidencias |  |
|  | Propuestas Pedagógicas Realizar la cuantificación de material a utilizar en la instalación eléctrica. Gestionar ante el comité de padres de familia el material necesario para la elaboración de la instalación eléctrica. Realizar la instalación eléctrica con el apoyo de 2 alumnos de la capacitación de Otras actividades académicas Limpieza del área de trabajo Cuantificación de materiales | - Realizar una instalación eléctrica para Cubrir las necesidades de alumbrado y alimentación eléctrica al 100 % de los baños sanitarios de hombres del bachillerato Héroes de la Patria | Ing. Nemesio Loyda López |  | - Fotografías |  |

| Categoría 2: Gestión y administración escolar |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ámbito / Categoría | Estrategia y/o Acciones | Meta(s) | Responsable | Ciclo Escolar 2026 – 2027 | Evidencia |
| Seguimiento al desempeño docente en el aula |  | - Observar el desempeño de 3 docentes en el aula ingresando por lo menos una vez por semana a las clases de los docentes | ADRIAN HERNÁNDEZ CRUZ (DIRECTOR) |  | Fotografías y observaciones por escrito |
| Vinculación con instituciones educativas |  | - Establecer un convenio de colaboración académica con la ITSVC, para que los docentes puedan llevar a los alumnos a realizar prácticas en sus laboratorios. | ADRIAN HERNÁNDEZ CRUZ (DIRECTOR) |  | Convenio firmado |
| Vinculación con empresas, fundaciones e instituciones públicas |  | - Establecer un convenio de apoyo Psicológico con el CAPA de Poza Rica, Veracruz para atender problemas socioemocionales y de adicciones de los aprendientes del bachillerato. | ADRIAN HERNÁNDEZ CRUZ (DIRECTOR) |  | Convenio firmado |
| Gestión y Administración de recursos, equipamiento y servicios |  | - Gestionar con las autoridades del municipio de Venustiano Carranza para que una patrulla vigile tanto en la entrada como en la salida de los Aprendientes del Bachillerato. | ADRIAN HERNÁNDEZ CRUZ (DIRECTOR) |  | Oficio de solicitud y oficio de aceptación. |
| Seguimiento de egresados |  | - Recopilar información del 30% de los Aprendientes egresados desde la primera generación (2000) a la generación 2025, sobre qué Actividades realizan actualmente. | Director, Docentes y Administrativos |  | Listas con datos de los alumnos |

| Categoría 3: Desarrollo socioemocional y prevención de la violencia en la escuela |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ámbito / Categoría | Estrategia y/o Acciones | Meta(s) | Responsable | Ciclo Escolar 2026 – 2027 | Evidencia |
| Ámbitos de formación socioemocional |  | - Formar un Ballet folclórico institucional de por lo menos 7 parejas | José Alberto Riveros Montiel |  | *Informes con fotografías |
| Ámbitos de formación socioemocional |  | - Recuperar, embellecer y dar mantenimiento a un área verde en la institución con la finalidad de crear lazos de afecto y respeto por el medio ambiente. | Director y docentes |  | *Informes con fotografías |
| Ámbitos de formación socioemocional |  | - Acompañar, orientar y favorecer, desde la experiencia y la atención, el bienestar de las y los jóvenes. | Director y docentes que imparten asignaturas socioemocionales y los docentes frente a grupo. |  | *Acuses e informes con fotografías |
| Estrategias, programas y/o Proyectos sobre violencia |  | - Impartir 3 conferencias sobre temas relacionados con la salud, integración familiar, adicciones, autoestima o superación personal. | Director, Docentes, Administrativos, Comité de Salud y Padres de Familia. |  | *Informes con fotografías |

APROBACION DEL PMC Y PERSONAL PARTICIPANTE

| Núm. | Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LIC. ADRIAN HERNANDEZ CRUZ | Director |  |
| 2. | LIC. MARIA SOLEDAD HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Docente |  |
| 3. | ING. NEMESIO LOYDA LOPEZ | Docente |  |
| 4. | ING. ALEJANDRA MARTINEZ LUNA | Tutora grupal de 2° grado y Docente |  |
| 5. | LIC. ANA LILIA PEREZ HERNANDEZ | Docente |  |
| 6. | LIC. CLAUDIA GONZALEZ WIDOBRO | Docente |  |
| 7. | ING. JOSE ALAIN ROSALES GARCIA | Docente |  |
| 8. | LIC. HUMBERTA FLORES MARTINEZ | Tutora escolar y Docente |  |
| 9. | LIC. NICOLAS CRUZ VAZQUEZ | Docente |  |
| 10 | LIC. ROSELIA ESTRADA LECHUGA | Tutora grupal de 3° grado y Docente |  |
| 11. | ING. TULIA CECILIA VILLADIEGO BLANCO | Tutora grupal de 1° grado y Docente |  |
| 12. | LIC. IRMA ALBA FLORES | Administrativo |  |
| 13. | LIC. GREGORIO MARTINEZ HERNANDEZ | Administrativo |  |
| 14. | C. RODRIGO RODRIGUEZ PEREZ | Administrativo |  |
| 15. | C. AURELIO FRANCO PARRA | Apoyo |  |
| 16. | C. JOSE ALBERTO RIVEROS MONTIEL | Apoyo |  |

|  |  | Autorizo |
| --- | --- | --- |
| LIC. ADRIAN HERNANDEZ CRUZ |  | ING. MOISES FLORES VAZQUEZ |
| Director del BGE. “HÉROES DE LA PATRIA” |  | SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 086 |