DOCUMENTO OFICIAL DEL PROYECTO ESCOLAR COMUNITARIO (PEC)

Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC) — Ciclo Escolar 2026-2027

I. DATOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

| Proyecto Escolar Comunitario: | Transformando Nuestra Comunidad: Campaña Escolar de Sostenibilidad y Salud Integral 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática Abordada: | Acumulación desmedida de residuos sólidos, contaminación de áreas verdes comunales y hábitos alimenticios perjudiciales que afectan el bienestar de las familias y del entorno escolar. |  |  |
| Docente Coordinador: |  | Ciclo Semestral / Relevo: | Semestre A (Grupos de 1°, 3° y 5° Semestre) |
| Plantel Escolar: | Bachillerato General Estatal con 14 aulas, laboratorio de ciencias, biblioteca y canchas de usos múltiples. | Ubicación / Comunidad: | San Pedro Cholula, Puebla |

II. FASE I: DIAGNÓSTICO COLECTIVO

Características de la comunidad (Contexto Externo)

| Aspecto de la Localidad | Descripción y Diagnóstico |
| --- | --- |
| Acceso a servicios básicos | 95% de cobertura de agua potable y red eléctrica pública |
| Actividades económicas | Comercio local, agricultura periurbana y servicios técnicos |
| Equipamiento urbano | Centros de salud, parques públicos y canchas deportivas |
| Condiciones de vivienda | Predominio de construcciones de concreto y tabique |
| Conectividad y transporte | Rutas colectivas urbanas e internet en el 80% de hogares |
| Problemáticas ambientales | Puntos clandestinos de tiro de basura en lotes baldíos |

Características de la educación e institución (Contexto Interno)

| Aspecto Escolar/Educativo | Descripción e Indicadores |
| --- | --- |
| Infraestructura física | Aulas equipadas, laboratorios y áreas deportivas escolares |
| Capital humano | Docentes especialistas, alumnos motivados y padres colaboradores |
| Vinculación comunitaria | Alianzas con centros de salud y comités de vecinos |

Análisis FODA y Estrategia Maestra del PEC

| Aspecto FODA | Análisis Estratégico |
| --- | --- |
| Fortalezas (F) | Cuerpo docente colegiado y alumnado participativo en actividades sociales. |
| Oportunidades (O) | Apoyo de organizaciones civiles ecológicas y programas municipales. |
| Debilidades (D) | Recursos limitados para recolección técnica y separación de plásticos. |
| Amenazas (A) | Falta de sanciones locales a tiraderos clandestinos y apatía comunitaria. |

Justificación Metodológica de la problematica seleccionada

| Etapa del Proceso | Descripción Metodológica |
| --- | --- |
| Recuperación de información | Aplicación de encuestas diagnósticas a 350 vecinos y padres de familia. |
| Sistematización y análisis | Sesión plenaria del Comité PAEC para jerarquizar prioridades comunitarias. |
| Selección del problema | Aprobación consensuada de la problemática de salud y manejo de residuos. |

III. FASE II: DISEÑO DEL PROYECTO (JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO)

Introducción y Sustento Académico

El presente Proyecto Escolar Comunitario (PEC) se fundamenta en los postulados de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), buscando transformar la realidad socioambiental de la comunidad escolar a través de la integración de saberes disciplinares con la acción comunitaria directa. La acumulación desmedida de residuos sólidos y el deterioro de la salud ambiental demandan una respuesta pedagógica estructurada e interdisciplinar.

Pilares Estratégicos de Viabilidad

- Pilar 1: Diagnóstico participativo y codiseño comunitario territorial

- Pilar 2: Articulación curricular transversal bajo el MCCEMS

- Pilar 3: Aprendizaje basado en proyectos de impacto social tangible

- Pilar 4: Sostenibilidad, economía circular y preservación ecológica

- Pilar 5: Rendición de cuentas, evaluación formativa y mejora continua

Propósitos Integrales del Proyecto

| Propósito | Detalle Operativo |
| --- | --- |
| Educativo | Desarrollar en el estudiantado de 1°, 3° y 5° semestre una conciencia ecológica crítica mediante la aplicación práctica de saberes en Ciencias Naturales, Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Sociales. |
| Social/Ambiental | Vincular activamente a los comités vecinales y familias en jornadas quincenales de reciclaje y saneamiento de espacios públicos. |
| Funcional | Instalar 4 estaciones escolares de separación de residuos y elaborar 100 composteros caseros con materiales reciclados. |

Alcance, Metas y Recursos Requeridos

Metas Cuantitativas del Proyecto:

- Meta 1: Disminuir en un 40% la generación de basura inorgánica no reciclada en el plantel escolar.

- Meta 2: Capacitar al 100% de los 520 alumnos en técnicas de separación en la fuente y reciclaje artesanal.

- Meta 3: Realizar 4 ferias comunitarias de concientización ambiental con participación de al menos 300 familias.

- Meta 4: Vincular el 100% de las UACs del Ciclo A con actividades formativas evaluables en el proyecto.

Participantes Clave:

- Directivos y personal administrativo

- Comité escolar colegiado de 26 docentes

- 520 estudiantes de 1°, 3° y 5° semestre

- Familias y comités de vecinos de San Pedro Cholula

Recursos Requeridos:

- Instalaciones escolares y canchas deportivas

- Contenedores de acopio y básculas de pesaje

IV. VINCUACIÓN MULTIDISCIPLINARIA (MAPEO DE UACs)

La siguiente matriz detalla de forma exhaustiva cómo cada Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC) activa dentro de los semestres del bloque actual se asocia directamente a la resolución de la problemática común y al desarrollo del PEC.

| Semestre | Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC) | Tema / Actividad Específica | Vinculación y Progresión Curricular con el PEC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° | Lengua y Comunicación I | Textos expositivos | Redacción de folletos informativos comunitarios sobre el reciclaje |
| 1° | Pensamiento Matemático I | Estadística descriptiva | Cálculo de volúmenes y medias de residuos generados por habitante |
| 1° | La Materia y sus Interacciones | Propiedades de la materia | Clasificación físico-química de polímeros y biodegradabilidad |
| 1° | Cultura Digital I | Herramientas digitales | Diseño de campañas digitales en redes sociales e infografías |
| 3° | Lengua y Comunicación III | Ensayos y reportajes | Elaboración de ensayos argumentativos sobre justicia socioambiental |
| 3° | Pensamiento Matemático III | Modelación algebraica | Modelación de tasas de acopio y proyección de costos logísticos |
| 3° | Ecosistemas y Conservación | Ciclos biogeoquímicos | Estudio de suelos impactados y diseño de huertos agroecológicos |
| 3° | Cultura Digital III | Gestión de datos | Manejo de hojas de cálculo para el pesaje de reciclables acopiados |
| 5° | Pensamiento Matemático V | Inferencia estadística | Optimización de rutas de acopio y contraste de hipótesis de impacto |
| 5° | Ciencias Sociales V | Políticas públicas | Análisis de normatividad municipal y mecanismos de participación vecinal |
| 5° | Humanidades V | Ética y responsabilidad | Debates éticos sobre justicia climática y responsabilidad intergeneracional |
| 5° | Salud Integral I (CNET) | Promoción comunitaria | Prevención de vectores infecciosos y fauna nociva en focos de basura |

V. DISEÑO GENERAL (CRONOGRAMA MACRO POR FASES)

| Fase Bimestral | Objetivo Bimestral | Macro-Actividades del Proyecto | Asignaturas Responsables y Justificación Pedagógica | Semestre Involucrado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Diagnóstico y Sensibilización | Identificar puntos críticos de basura y concientizar a la comunidad escolar | Levantamiento de encuestas diagnósticas y asamblea informativa con padres de familia | Lengua y Comunicación I y Ciencias Sociales V: desarrollo del pensamiento analítico y deliberativo | 1° y 5° Semestre |
| Fase 2: Planificación y Organización | Diseñar el plan logístico de acopio y mapeo de brigadas estudiantiles | Formación de comités de aula y delimitación de áreas de trabajo escolar y comunal | Cultura Digital I y Pensamiento Matemático III: gestión de datos e insumos | 1° y 3° Semestre |
| Fase 3: Implementación de Infraestructura | Habilitar centros de acopio y estaciones de separación en el plantel | Construcción e instalación de 4 islas de reciclaje y composteros de materia orgánica | La Materia y sus Interacciones y Ecosistemas: principios de degradación física | 1° y 3° Semestre |
| Fase 4: Campaña de Acción Comunitaria | Ejecutar brigadas comunitarias de recolección y canje ecológico | Jornada sabatina de limpieza barrial y recolecta de envases plásticos y cartón | Salud Integral I y Humanidades V: fomento de la corresponsabilidad cívica | 3° y 5° Semestre |
| Fase 5: Difusión y Educación Abierta | Presentar resultados preliminares en la Feria Escolar de Sostenibilidad | Exposición de prototipos reciclados, talleres infantiles y mesas de diálogo ecológico | Lengua y Comunicación III y Cultura Digital III: divulgación científica | 3° Semestre |
| Fase 6: Evaluación y Sistematización | Medir el impacto cuantitativo y cualitativo y redactar memoria técnica | Análisis estadístico comparativo pre/post intervención y entrega de reconocimientos | Pensamiento Matemático V y Dirección: informe colegiado final | 1°, 3° y 5° Semestre |

VI. DETALLE CURRICULAR Y ARTICULACIÓN POR SEMESTRE

La siguiente matriz desglosa la vinculación curricular específica para cada semestre escolar activo, detallando los propósitos formativos o progresiones de aprendizaje, la(s) fase(s) del proyecto en que interviene cada UAC y la fundamentación pedagógica que sustenta su participación en el PEC.

Matriz Curricular — 1° Semestre de Bachillerato

| Sem. | Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC) | Progresiones / Propósitos | Fase(s) del Proyecto | Justificación Curricular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° | Lengua y Comunicación I | Propósito Formativo 2: Comunica asertivamente propuestas y recomendaciones para transformar positivamente su entorno comunitario. | Fase 1 y 5 | Permite a los estudiantes redactar instructivos y trípticos sobre la correcta separación de basura. |
| 1° | Pensamiento Matemático I | Propósito Formativo 4: Interpreta fenómenos socioambientales a través de tablas de frecuencias y medidas de tendencia central. | Fase 1 y 6 | Facilita la cuantificación en kilogramos de residuos plásticos acopiados semanalmente. |
| 1° | La Materia y sus Interacciones | Propósito Formativo 3: Relaciona la estructura y composición de los materiales con su persistencia y degradación ecológica. | Fase 3 | Brinda sustento químico para comprender el impacto de los microplásticos en los mantos freáticos. |

Matriz Curricular — 3° Semestre de Bachillerato

| Sem. | Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC) | Progresiones / Propósitos | Fase(s) del Proyecto | Justificación Curricular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3° | Pensamiento Matemático III | Propósito Formativo 5: Modela relaciones algebraicas y proyecciones lineales en contextos productivos sustentables. | Fase 2 y 6 | Permite proyectar el ahorro económico y la reducción de huella de carbono escolar. |
| 3° | Ecosistemas y Conservación | Propósito Formativo 4: Formula alternativas viables de conservación y aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales. | Fase 3 y 4 | Aporta la fundamentación ecológica para la elaboración del compostero y aprovechamiento de biorresiduos. |

Matriz Curricular — 5° Semestre de Bachillerato

| Sem. | Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC) | Progresiones / Propósitos | Fase(s) del Proyecto | Justificación Curricular |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5° | Pensamiento Matemático V | Progresión 10: Aplica la inferencia estadística para validar hipótesis de mejora en proyectos de impacto comunitario. | Fase 6 | Permite contrastar estadísticamente los niveles de satisfacción y reducción de residuos. |
| 5° | Ciencias Sociales V | Progresión 8: Evalúa los mecanismos de participación ciudadana y gobernanza en la gestión de políticas medioambientales. | Fase 1 y 4 | Sustenta la organización vecinal y la vinculación con el marco normativo municipal de aseo urbano. |
| 5° | Salud Integral I (CNET) | Progresión 6: Diseña estrategias de promoción comunitaria de la salud ambiental y entornos habitacionales dignos. | Fase 4 | Previene focos de infección por fauna nociva asociada a basureros clandestinos. |

VII. PLAN OPERATIVO DETALLADO DE TRABAJO

Plan Operativo: Semestre A (1°, 3° y 5° Semestre - Bloque de Relevo A)

| Fase | Actividad Semanal | UAC Involucrada | Progresión / Propósito | Estrategia Activa | Semana | Responsables | Instrumento de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Diagnóstico | Aplicación del cuestionario diagnóstico sobre generación de residuos en 350 hogares | Lengua y Comunicación I | Prop. 2 | Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) | Semana 1-2 | Mtro. Juan Carlos López y Alumnos 1°A | Rúbrica de levantamiento de campo |
| Fase 1: Diagnóstico | Consolidación de base de datos de volúmenes de residuos y cálculo de medias estadísticas | Pensamiento Matemático I | Prop. 4 | Aprendizaje Basado en Indagación (STEAM) | Semana 3 | Ing. Patricia Domínguez y Alumnos 1°B | Lista de cotejo de reporte estadístico |
| Fase 2: Planificación | Mapeo de zonas comunitarias prioritarias y conformación de brigadas juveniles | Ciencias Sociales V | Prog. 8 | Aprendizaje en el Servicio (AS) | Semana 4-5 | Lic. Jorge Mendoza y Alumnos 5°A | Escala estimativa de colaboración |
| Fase 2: Planificación | Elaboración del presupuesto de contenedores ecológicos con madera reciclada | Pensamiento Matemático III | Prop. 5 | Resolución de Problemas Reales | Semana 6 | Mtro. Luis Fernando Aguilar y Alumnos 3°A | Rúbrica de presupuesto analítico |
| Fase 3: Infraestructura | Taller de clasificación molecular de polímeros y construcción de 4 islas de separación | La Materia y sus Interacciones | Prop. 3 | Prácticas Experimentales de Taller | Semana 7-8 | Dra. Carmen Salinas y Alumnos 1°A/1°B | Guía de observación técnica |
| Fase 3: Infraestructura | Instalación de letreros informativos y módulos de compostaje escolar | Ecosistemas y Conservación | Prop. 4 | Laboratorio Vivo Agroecológico | Semana 9 | Biól. Sandra Morales y Alumnos 3°A | Rúbrica de compostero funcional |
| Fase 4: Campaña Comunitaria | Megajornada comunitaria de limpieza de áreas verdes y acopio de plástico PET | Salud Integral I (CNET) | Prog. 6 | Jornada Comunitaria de Servicio | Semana 10-12 | Dra. Verónica Méndez y Alumnos 5°A | Registro anecdótico de participación |
| Fase 4: Campaña Comunitaria | Diseño de infografías digitales y cápsulas para redes sociales comunitarias | Cultura Digital I | Prop. 2 | Producción de Contenido Digital | Semana 10 | Mtro. Héctor Cruz y Alumnos 1°A | Rúbrica de producto digital |
| Fase 2: Planificación | Estructuración de base de datos en hoja de cálculo en la nube para registro de pesaje | Cultura Digital III | Prop. 4 | Gestión Colaborativa de Datos | Semana 5 | Mtra. Lucía Herrera y Alumnos 3°A | Lista de cotejo de base de datos |
| Fase 4: Campaña Comunitaria | Círculos de diálogo y debate ético sobre justicia climática y responsabilidad intergeneracional | Humanidades V | Prog. 7 | Comunidad de Diálogo Filosófico | Semana 11 | Lic. Fernando Ortiz y Alumnos 5°A | Guía de observación de debate ético |
| Fase 5: Difusión | Montaje de stands en la Feria Ambiental Comunitaria y demostración de reciclaje | Lengua y Comunicación III | Prop. 3 | Muestra Pública de Aprendizaje | Semana 13-14 | Mtra. Ana Luisa Gómez y Alumnos 3°A | Rúbrica de exposición oral formal |
| Fase 6: Evaluación | Pruebas de hipótesis estadística sobre reducción de residuos e informe comparativo | Pensamiento Matemático V | Prog. 10 | Análisis de Datos Cuantitativos | Semana 15 | Mtro. David Ramos y Alumnos 5°A | Reporte de inferencia estadística |
| Fase 6: Evaluación | Asamblea final de rendición de cuentas ante autoridades comunales y padres | Comité PAEC Colegiado | Integral | Encuentro Cívico Comunitario | Semana 16 | Dirección del Plantel y Colegiado Docente | Acta de sesión plenaria y firmas |

VIII. ANEXOS TÉCNICOS Y SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN

Anexo 1: Minuta de Instalación del Comité Escolar Comunitario y Formalización de Acuerdos

| C.C.T. del Plantel: | 21EBH0245M |
| --- | --- |
| Fecha de Celebración: | 15 de Septiembre de 2026 |
| Tipo de Reunión / Propósito: | Instalación Oficial del Comité Escolar Comunitario PAEC |

Acuerdos Aprobados por el Comité:

| No. | Acuerdo Establecido | Responsable | Fecha Límite | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprobar por unanimidad el proyecto de Sostenibilidad y Manejo de Residuos 2026 | Comité Plenario | 15/09/2026 | Cumplido |
| 2 | Designar docentes enlaces para las brigadas estudiantiles de 1°, 3° y 5° semestre | Mtra. Carmen Salinas | 22/09/2026 | Cumplido |
| 3 | Establecer los días viernes como jornadas fijas de pesaje y separación de materiales | Mtro. Luis Fernando Aguilar | 29/09/2026 | En Proceso |

Formalización y Firmas Colegiadas:

| ______________________________________ Mtro. Roberto Hernández Morales Director del Plantel | ______________________________________ Sr. Manuel Cordero Téllez Presidente del Comité de Padres |
| --- | --- |
| ______________________________________ Dra. Carmen Salinas Ruiz Coordinadora Académica | ______________________________________ Alumna Sofía Castro Nieto Representante Estudiantil |

Anexo 2: Cuadro de Seguimiento Operativo Semanal (16 Semanas de Ejecución)

| Semana | Fase | UAC | Meta Operativa | Evidencia Verificable | % Avance | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Fase 1 | Lengua y Comunicación I | Instalación del Comité y difusión inicial del proyecto | Minuta de asamblea escolar | 100% | VERDE |
| Semana 2 | Fase 1 | Lengua y Comunicación I | Aplicar 350 encuestas diagnósticas en la comunidad | Formatos de encuesta capturados | 100% | VERDE |
| Semana 3 | Fase 1 | Pensamiento Matemático I | Procesar datos cuantitativos del diagnóstico socioambiental | Gráficas de tendencia y reporte estadístico | 100% | VERDE |
| Semana 4 | Fase 2 | Ciencias Sociales V | Mapeo territorial de basureros clandestinos y puntos de acopio | Croquis comunitario y brigadas asignadas | 100% | VERDE |
| Semana 5 | Fase 2 | Cultura Digital III | Creación de la base de datos digital para control de residuos | Hoja de cálculo compartida en la nube | 100% | VERDE |
| Semana 6 | Fase 2 | Pensamiento Matemático III | Elaborar presupuesto analítico de materiales para estaciones | Presupuesto firmado y cotizado | 95% | VERDE |
| Semana 7 | Fase 3 | La Materia y sus Interacciones | Taller de clasificación molecular de plásticos y separación | Muestrario de polímeros y bitácora técnica | 100% | VERDE |
| Semana 8 | Fase 3 | La Materia y sus Interacciones | Construir e instalar 4 islas ecológicas en el plantel | 4 islas operando con señalética reglamentaria | 100% | VERDE |
| Semana 9 | Fase 3 | Ecosistemas y Conservación | Construcción de dos composteros escolares para cafetería | Módulos de compostaje en funcionamiento | 100% | VERDE |
| Semana 10 | Fase 4 | Cultura Digital I | Lanzamiento de campaña multimedia en redes comunitarias | Infografías y videos publicados | 100% | VERDE |
| Semana 11 | Fase 4 | Humanidades V | Círculo de diálogo reflexivo sobre justicia socioambiental | Relatoría ética y manifiesto escolar | 100% | VERDE |
| Semana 12 | Fase 4 | Salud Integral I (CNET) | Megajornada comunitaria de limpieza barrial y recolecta PET | Boletas de pesaje del centro de reciclaje (850 kg) | 95% | VERDE |
| Semana 13 | Fase 5 | Lengua y Comunicación III | Redacción de guiones y preparación de stands para feria | Ensayos y paneles temáticos validados | 100% | VERDE |
| Semana 14 | Fase 5 | Lengua y Comunicación III | Celebración de la Feria Escolar Comunitaria de Sostenibilidad | Memoria fotográfica y 320 visitantes registrados | 100% | VERDE |
| Semana 15 | Fase 6 | Pensamiento Matemático V | Análisis inferencial pre/post intervención y contraste de metas | Reporte técnico estadístico de impacto | 100% | VERDE |
| Semana 16 | Fase 6 | Pensamiento Matemático V | Asamblea final de rendición de cuentas y entrega de memoria | Acta de sesión plenaria y firmas de clausura | 100% | VERDE |

Anexo 3: Reporte Mensual de Avances, Dificultades y Ajustes de la Coordinación

| Período Reportado: | Septiembre - Noviembre 2026 (Bimestre I) |
| --- | --- |
| Resumen Ejecutivo del Avance: | Durante el primer bimestre del ciclo 2026-2027 se logró la plena instalación del Comité PAEC y la adopción de las estaciones de reciclaje por los semestres impares (1°, 3° y 5°). |
| Logros Significativos Alcanzados: | • Acopio de 1,240 kg de plástico y cartón durante los dos primeros meses de operación. • Participación de más de 480 estudiantes en talleres formativos transversales de aula. • Construcción de 2 composteros escolares para residuos orgánicos de cafetería. |
| Dificultades / Retos Detectados: | • Espacio reducido de resguardo de material reciclable antes de su transporte al centro de acopio. • Puntualidad en la entrega de reportes semanales por parte de dos academias docentes. |
| Acciones de Ajuste / Mejora Continua: | • Habilitación de una bodega techada auxiliar en la parte posterior del taller escolar. • Implementación de un formulario digital en Google Forms para el reporte ágil de pesajes. |

Anexo 4: Cuestionario de Percepción e Impacto Ambiental Comunitario

Tipo de Aplicación: PRE/POST | Escala Likert de Medición del Impacto Social

| No. | Dimensión | Reactivo / Planteamiento de Impacto Comunitario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Impacto en el Entorno Físico | 1. Se percibe una reducción visible de basura plástica tirada en las calles colindantes al bachillerato. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 2 | Apropiación del Conocimiento | 2. Las brigadas estudiantiles transmiten información útil y práctica sobre el reciclaje en los hogares. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3 | Transformación de Hábitos | 3. Las familias del vecindario han adoptado el hábito de separar residuos orgánicos e inorgánicos en casa. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 4 | Cohesión Social y Convivencia | 4. La colaboración entre la escuela y la comunidad fortalece la seguridad y el tejido social del barrio. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 5 | Sostenibilidad Comunitaria | 5. Considera que el proyecto PAEC debe continuar y ampliarse en los siguientes ciclos escolares. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

Escala de Valoración: 1 = Totalmente en desacuerdo | 2 = En desacuerdo | 3 = Neutral / Indiferente | 4 = De acuerdo | 5 = Totalmente de acuerdo

Anexo 5: Cuestionario de Autoevaluación del Aprendizaje y Compromiso Social Estudiantil

Tipo de Aplicación: FINAL | Evaluación de Habilidades Blandas, Autonomía y Compromiso Social

| No. | Dimensión Formativa | Criterio de Desempeño / Aprendizaje Situado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aprendizaje Significativo | 1. Comprendí cómo los conceptos teóricos de mis materias se aplican en la solución de problemas reales de mi localidad. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 2 | Trabajo Colaborativo | 2. Participé activamente con mi equipo de brigada en las tareas de campo y en la elaboración de evidencias. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3 | Responsabilidad Cívica | 3. Desarrollé mayor empatía y compromiso con el cuidado del medio ambiente y la salud de mi comunidad. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 4 | Competencias Comunicativas | 4. Mejoré mis habilidades de comunicación oral y escrita al interactuar con vecinos y compañeros. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 5 | Sentido de Pertenencia | 5. Me siento orgulloso del impacto logrado por nuestro plantel en beneficio del entorno comunitario. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

Escala de Desempeño: 1 = Inicial | 2 = Básico | 3 = Satisfactorio | 4 = Avanzado | 5 = Sobresaliente / Liderazgo

Anexo 6: Cuestionario de Evaluación del Trabajo Docente Colegiado e Interdisciplinariedad

Tipo de Aplicación: FINAL | Evaluación Colegiada de la Transversalidad y Acompañamiento Institucional

| No. | Dimensión Colegiada | Criterio de Valoración Docente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interdisciplinariedad | 1. Las reuniones de colegiado permitieron una coordinación efectiva entre distintas áreas del conocimiento. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 2 | Alineación Curricular MCCEMS | 2. Las progresiones y propósitos formativos de mi UAC se vincularon coherentemente con las fases del proyecto. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 3 | Evaluación Auténtica | 3. Los instrumentos de evaluación formativa permitieron valorar el desempeño auténtico del alumnado. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 4 | Gobernanza del Proyecto | 4. La participación del Comité Escolar Comunitario facilitó el acceso y respaldo en la comunidad. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 5 | Cultura Institucional | 5. La experiencia del PAEC fortaleció la cultura de trabajo cooperativo entre el personal docente del plantel. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

Escala de Valoración: 1 = Totalmente en desacuerdo | 2 = En desacuerdo | 3 = Neutral | 4 = De acuerdo | 5 = Totalmente de acuerdo

IX. GOBERNANZA, SISTEMA DE EVALUACIÓN E INFORME FINAL

1. Calendario de Seguimiento Institucional y Puntos de Control

- Sesiones Ordinarias de Trabajo Colegiado: Celebradas al inicio de cada bimestre para alinear progresiones y ajustar actividades situadas.

- Relevo Operativo Intersemestral: Sesión formal en enero (Ciclo A a B) para la entrega-recepción de expedientes técnicos, bitácoras y comités estudiantiles.

- Puntos de Control Semanal: Registro continuo de metas operativas y semaforización mediante el Anexo 2 por parte de cada docente titular de UAC.

- Asambleas Comunitarias de Enlace: Dos reuniones anuales con autoridades locales, padres de familia y comités vecinales para la toma participativa de decisiones.

2. Metodología de Evaluación Formativa y Social

- Evaluación Formativa Transversal: Cada UAC evalúa procesualmente el desempeño de los alumnos mediante rúbricas analíticas situadas y portafolios de evidencias.

- Autoevaluación y Coevaluación del Estudiantado: Aplicación del Anexo 5 al cierre de cada semestre para ponderar el desarrollo de habilidades socioemocionales y trabajo en equipo.

- Medición del Impacto Comunitario (Pre vs. Post): Levantamiento del Anexo 4 en dos momentos clave para contrastar la percepción vecinal y cuantificar la transformación social lograda.

- Valoración del Trabajo Colegiado Docente: Evaluación de la gestión curricular y articulación interdisciplinaria mediante el Anexo 6 al concluir el ciclo escolar.

3. Estructura del Informe Final para Supervisión Escolar y Autoridades (DBEPA / COSFAC)

- Sección I: Ficha Técnica Institucional y Resumen Ejecutivo de Impacto.

- Sección II: Balance Cuantitativo de Metas y Evidencias de Aprendizaje Significativo.

- Sección III: Memoria Fotográfica y Sistematización de la Articulación Curricular Multidisciplinaria.

- Sección IV: Informe Comparativo de Impacto Social en la Localidad (Análisis Estadístico Pre vs. Post).

- Sección V: Carpeta Completa de Anexos Técnicos Oficiales (Minutas, Cuadros de Seguimiento y Encuestas Validadas).

- Sección VI: Dictamen de Sostenibilidad, Vinculación Continua y Recomendaciones para el Ciclo Escolar Siguiente.